## 实训楼
市级绩效目标申报表
(2019年度）
填报单位（盖章） | 日照市工业学校 |  |  |  | 填报日期： | 2019.2.10
项目名称 | 校内实训楼
主管部门名称 | 日照市教育局
项目实施单位 | 日照市工业学校 | 项目负责人 |  | 秦玉刚 | 联系电话 | 15506330037
项目类别 | 投资发展类
项目类型 | 上年原有项目
项目期限 | 2019.1 |  | 至 | 2019.11
项目资金申请 （万元） | 资金总额 | 2295
| 财政拨款 | 800
| 事业收入 | 0
| 经营性收入 | 0
| 其他 | 0
测算依据及说明 | 1、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》；2、国家现行投资估算的有关规定；3、山东省建设工程概 算定额；4、山东省安装工程概算定额；5、日照市材料预算价格；6、同类工程造价情况；7、设计费、监理费、城市建设配套费等相关收费标准。工程建设费按1400元/平方米、城市建设配套费、监理费、设计费等相关费用按400元/平方米估算，建筑面积12000平方米，工程估算共2160万元。
项目单位职能概述 | 日照市工业学校于1993年6月经省政府批准成立，是首批国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范学校。学校职能为培养中专学历工业人才，促进工业发展，进行教学研究，面向社会，为经济建设和社会发展服务。
项目概况、主要内容及用途 | 该项目建筑面积12000平方米，主体为框架结构。包括生产性实训车间2200平方米，生产性实训室6000平方米，培训室1800平方米。该项目投资估算2295万元，申请市财政资金解决。本项目完成后为1200名学生提供生产性实训基地，保证学校技术技能型人才培养质量。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《关于山东省示范性及优质特色中等职业学校建设工程的实施意见》（鲁教职字【2015】50号）、《日照市主城区基础教育设施专项规划》、《中小学设计规范》
| 项目申报的可行性和必要性 | 可行性和必要性：2015年9月，根据市委、市政府办公室印发《关于推进基础教育综合改革的实施意见》的通知和《学校移交工作实施方案》（日办发〔2015〕29号）要求，我校将五莲校区的基础设施、师资和教学设备等向五莲县进行了移交。这次移交后，我校校舍面积减少46126平方米，现有校舍建筑面积58897平方米。严重影响了正常的教育教学活动。2016年6月，我校获批首批“山东省示范性中等职业学校建设工程项目”学校。项目验收节点为2019年6月。项目任务书要求：至2019年6月项目结束时，在校生达到4100人，校舍面积要求达到84000平方米，生均20.49平方米。根据学校教学实际需要和省示范校建设项目目标要求，我校校舍缺口25100平方米。为保证项目验收顺利通过，我校特规划建设该项目。
项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、工程施工 |  | 2019.2 |  | 2019.7
| 2、装修、室内外配套工程，竣工验收 |  | 2019.7 |  | 2019.11
项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  | 年度目标
| 项目建成后，学校能满足4100名学生在校学习生活，提供标准的实训岗位，满足学生实习实训教学需求，提高学生的实践动手能力，为社会输送合格的工业人才。 |  |  |  | 加强施工现场管理，2019年9月完成并竣工验收。
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 | 指标值 | 备注
|  | 数量指标 |  | 实训车间 | 3200平方米
|  |  |  | 实训室 | 6000平方米
|  |  |  | 培训室 | 2800平方米
|  | 质量指标 |  | 主体质量 | 合格
|  |  |  | 水、电、暖等安装工程及装修工程 | 合格
|  |  |  | 分部分项工程验收优良率 | ≥70％
|  |  |  | 分部分项工程验收合格率 | ≥100％
|  | 时效指标 |  | 主体工程施工 | 2019年7月前完成
|  |  |  | 装饰装修、竣工交付 | 2019年11月前完成
|  | 成本指标 |  | 土建工程 | ≤1100万元
|  |  |  | 水电暖安装工程 | ≤695万元
|  |  |  | 装修、室外配套工程 | ≤500万元
|  |  |  | 成本过程控制 | 根据工程进度，控制投资规模
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学生全面素质培养 | 合格
|  |  |  | 用人单位对学生表现 | 满意
|  | 生态效益指标 |  | 临时占地、污染物排放 | 建设过程中，减少临时占地，控制扬尘、噪声、污水排放，美化环境
|  |  |  | 绿地率 | ≥40％
|  | 可持续影响指标 |  | 可持续服务时间 | ≥50年
|  |  |  | 学校艺体教学水平 | 明显提高
| 社会公共或服务对象满意度指标 | 满意度调查 |  | 家长满意度 | 大于95％
|  |  |  | 师生满意度 | 大于95％
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 | 指标值 | 备注
|  | 数量指标 |  | 主体工程 | 完成主体工程量的100％
|  |  |  | 装饰装修、竣工交付 | 完成竣工验收
|  | 质量指标 |  | 主体工程施工 | 合格
|  |  |  | 主体分部分项工程验收合格率 | 100％
|  | 时效指标 |  | 主体工程 | 2019年7月前完成
|  |  |  | 装饰装修、竣工交付 | 2019年11月前完成
|  | 成本指标 |  | 土建工程 | ≤1100万元
|  |  |  | 水电暖安装工程 | ≤695万元
|  |  |  | 装修、室外配套工程 | ≤500万元
|  |  |  | 成本过程控制 | 根据工程进度，控制投资规模
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学生全面素质培养 | 合格
|  |  |  | 用人单位对学生表现 | 满意
|  | 生态效益指标 |  | 临时占地、污染物排放 | 建设过程中，减少临时占地，控制扬尘、噪声、污水排放，美化环境
|  |  |  | 绿地率 | ≥40％
|  | 可持续影响指标 |  | 可持续服务时间 | ≥50年
|  |  |  | 学校实训水平 | 明显提高
| 社会公共或服务对象满意度指标 | 满意度调查 |  | 家长满意度 | 大于95％
|  |  |  | 师生满意度 | 大于95％
其他说明的问题
财政部门下达意见
填报人： |  | 单位负责人： |  |  | 填报日期：